## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2021年甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 5236.47 | 6655.64 | 6489.66 | 97.51% |  | 10 | 9.74
| 其中：基本支出 | 5236.47 | 6325.64 | 6198.34 | 97.99% |  | — | —
| 项目支出 | 0 | 330 | 291.32 | 88.28% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：按期完成工程项目，完成局下达的经营指标。 |  |  | 目标1完成情况：按期完成了所签订的工程项目，并完成了局下达经营收入的107.81%、利润的122.08%。
| 目标2：职工年均收入与单位经济发展实现同步增长。 |  |  | 目标2完成情况：本年度职工年均收入与单位经济发展均实现同步增长，增长了1.4%。
| 目标3：不发生重大交通、火灾、机械及孔内事故，杜绝死亡事件，避免重伤事故，控制轻伤事故（轻伤事故率控制在1%以下）。 |  |  | 目标3完成情况：未发生重大交通、火灾、机械及孔内事故，无死亡事件，无重伤事故，无轻伤事故。
| 目标4：地质勘查钻探施工合格率百分百。 |  |  | 目标4完成情况：地质勘查钻探施工全部合格。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | =0% | 88.28% | 2 | 0 | 我单位年初无项目支出预算。
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | 97.3% | 2 | 2 | 我单位厉行节约节俭原则，严格控制三公经费支出。
|  |  | 结转结余变动率 | =0% | 0% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 86.47% | 2 | 1.73 | 我单位为省直事业单位，人员招聘由甘肃省人社机构统一招聘安排。
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 地质资源勘查项目 | ≥8 | 8 | 4 | 4
|  |  | 测绘测量项目 | ≥6 | 8 | 4 | 4
|  |  | 地质灾害评估项目 | ≥5 | 9 | 4 | 4
|  |  | 项目验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4
|  |  | 项目综合成本率 | ≤90% | 98.02% | 4 | 0 | 原因：我单位承揽的社会项目较多，社会项目竞争激烈，成本过高。改进措施：加强项目管理，严格控制项目成本支出。
|  |  | 项目施工安全事故 | ≤0 | 0 | 4 | 4
|  |  | 时效指标 | 按时完成各类勘查项目并及时提交报告 | 按时 | 4 | 4
|  | 部门效果目标 | 提交资源储备 | 黏土矿≥27万立方 | 31万立方 | 4 | 4
|  |  | 提交地勘专用地形图 | ≥500亩 | 2000亩 | 4 | 4
|  |  | 绿色勘查体系 | 建立健全绿色勘查体系，环境污染事故零发生 | 零发生 | 4 | 4
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | ≥1 | 1 | 5 | 5
|  |  | 违法违纪情况 | ＝0 | 0 | 5 | 5
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 基本完备 | 基本完备 | 2 | 1.6 | 原因：没有长期可持续发展的大型项目。改进措施：加强项目申报力度，为单位争取长期可持续发展的项目。
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 3 | 3
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 基本完备 | 3 | 2.4 | 原因：之前没有专职的档案管理人员。整改措施：已配备档案管理人员，正在逐步整理归档中。
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 职工满意度 | ≥80% | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象2的满意度 | 服务企业满意度 | ≥80% | 90% | 5 | 5
合 计 | [6 empty] | 92.47
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃省镇原县城关镇金龙村饮用天然矿泉水普查 | 甘肃煤田地质局 | 100 | 100 | 0 | 0 | 89.77 | 89.77% | 97
2 | 甘肃省白银市平川区荒草湾陶瓷用砂岩矿详查 | 甘肃煤田地质局 | 110 | 110 | 0 | 0 | 94.75 | 86.14% | 81
3 | 甘肃省庆阳市城区浅层地温能资源调查评价 | 甘肃煤田地质局 | 120 | 120 | 0 | 0 | 106.8 | 89% | 90
| 合计 |  | 330 | 330 | 0 | 0 | 291.32 | 88.28%

## 甘肃省镇原县城关镇金龙村饮用天然矿泉水普查项目绩效自评表
附件1 | 2021年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 甘肃省镇原县城关镇金龙村饮用天然矿泉水普查
主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  |  | 实施单位 | 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院
项目资金（万元） |  |  |  | 年出预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 89.77 | 10 | 90 | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 89.77
上年度结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预期完成1:1万专项水文地质测量（正测）5.38km2；直流电测深法勘探物理点100个；钻探1孔/270m；测井270m；采样化验22件；地下水动态监测4点/48次。评价其水质及允许开采量（300m3/d）。 |  |  |  | 截止2021年12月31日实际完成：1:1万专项水文地质测量（正测）5.38km2；直流电测深法勘探物理点103个；钻探1孔/322.88m；测井321m；采样化验17件；地下水动态监测4点/20次。预估允许开采量（800m3/d）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 地质测量 | 5.38km² | 5.38km² | 5 |  | 5
|  |  | 槽探工作 |  |  | 5
|  |  | 钻探工作 | 270m | 322.88m | 10 |  | 10
|  |  | 采加化工作 | 22 | 17 | 5 |  | 4 | 设计中的样品采集测试时间为丰、平、枯季分别取样。
|  |  | 提交中型以上矿产地 | 1处 | 1处 | 5 |  | 5
|  |  | 新发现重要矿产资源大中型矿矿产地 | 1处 | 1处 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 295万元 | 788万元 | 7 |  | 7
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | 0 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响力指标 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) | >=85% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [5 empty] | 100 |  | 97
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省白银市平川区荒草湾陶瓷用砂岩矿详查项目绩效自评表
附件1 | 2021年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表
项目名称 |  |  | 甘肃省白银市平川区荒草湾陶瓷用砂岩矿详查
主管部门 |  |  | 甘肃煤田地质局 |  |  | 实施单位 | 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院
项目资金（万元） |  |  |  | 年出预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 110 | 110 | 94.75 | 10 | 86.14 | 9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 110 | 110 | 94.75
上年度结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预期完成地质测量2.0km2；槽探1300m3；钻探280m；各类样品测试450件；提交陶瓷用砂岩矿控制和推断资源量200万吨。 |  |  |  | 实际完成地质测量2.0km2；槽探1390m3；各类样品测试276件；预估算陶瓷用砂岩矿控制和推断资源量200万吨。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 地质测量 | 2.0km2 | 2.0km2 | 5 |  | 5
|  |  | 槽探工作 | 1300m3 | 1390m3 | 5 |  | 5
|  |  | 钻探工作 | 280m | 0m | 10 |  | 0 | 矿体形态和规模发生的了较大的变化，需进行钻孔位置调整。
|  |  | 采加化工作 | 450件 | 276件 | 5 |  | 4 | 钻探工作未开展，采加化工作未完成。
|  |  | 提交中型以上矿产地 | 1处 | 1处 | 5 |  | 5
|  |  | 新发现重要矿产资源大中型矿矿产地 | 1处 | 1处 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | 100% | 70% | 10 |  | 7
|  | 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | 及时 | 较及时 | 8 |  | 7
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 240万元 | 240万元 | 7 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | 0 | 0 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响力指标 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
|  |  | 地质勘查项目长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 5 |  | 5
|  |  | 生态恢复规划方案健全性 | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) | >=85% | >=80% | 10 |  | 8
总分 | [5 empty] | 100 |  | 81
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 甘肃省庆阳市城区浅层地温能资源调查评价绩效自评表
2021年甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃省庆阳市城区浅层地温能资源调查评价
主管部门 |  | 甘肃煤田地质局 |  |  | 实施单位 |  | 甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120 | 120 |  | 106.8 |  | 10 |  | 89% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 设计总工作量：钻探工作1000m，物探测井工作1000实测m，现场热响应试验5组，水质全分析6样，岩石试验40件，地温监测60点次。 通过物探、钻探、样品测试、热响应试验、地温监测等工作，基本查明200m以浅岩土层岩性结构，取得相关技术参数，按地埋管换热方式进行地源热泵开采适宜性分区，对区域浅层地温能资源进行计算与评价，为庆阳市浅层地温能的开发利用提供技术依据。 | [5 empty] | 实际完成工作量：钻探工作1018.24m，物探测井工作1008实测m，岩石试验42件。 通过钻探、取样测试初步了解了调查区地质概况和浅层地温赋存条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  | 年度指标1 | 实际完成1 | 年度指标2 | 实际完成2 | 年度指标3 | 实际完成3 | 年度指标4 | 实际完成4 | 年度指标5 | 实际完成5 | 年度指标6 | 实际完成6 | 年度指标水 | 实际完成水 | 年度指标监测院 | 实际完成监测
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 钻探工作 |  |  | 1000m | 1018.24m | 10 |  | 10 |  | 热响应试验尚未开展 |  | 595 | 595 | 500 | 500 | [6 empty] | 95 | 95
|  |  | 物探测井工作 |  |  | 1000实测m | 1008m | 5 |  | 5 |  |  |  | 118.65 | 118.65 | 118.65 | 118.65
|  |  | 热响应试验 |  |  | 5组 | 0 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | 617.6 | 624.7 | 336.24 | 334.62 | 123 | 121 | 9 | 9 | 49.36 | 49.36 | 100 | 110.72
|  |  | 样品测试 |  |  | 46件 | 48 | 5 |  | 5 |  |  |  | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2
|  |  | 地温监测 |  |  | 60点次 | 0 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | 939 | 935 | 844 | 840 | [6 empty] | 95 | 95
|  | 质量指标 | 测量数据准确率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 测试数据准确率 |  |  | 90% | 90% | 3 |  | 3
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 野外地质工作完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  |  | 项目检查验收及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 预算经费完成情况 |  |  | 120万元 | 106.81万元 | 5 |  | 4 |  | 部分项目仍处于工作周期内，工作结束后可以完成支出。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 评价庆阳市城区浅层地温能资源量及开发利用潜力 |  |  | 完成 | 进行了阶段性评价 | 8 |  | 7 |  | 热响应试验尚未开展
|  | 社会效益指标 | 安全事故发生数 |  |  | 0 | 0 | 8 |  | 8
|  |  | 为管理部门提供基础监测数据 |  |  | 准确 | 0 | 2 |  | 0 |  | 热响应试验尚未开展
|  | 生态效益指标 | 生态恢复规划方案健全性 |  |  | 健全 | 100% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响 | 项目勘查投资带动资源增长，为社会发展提供资源保障 |  |  | 完成 | 100% | 7 |  | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 主管单位验收 |  |  | 大于80% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 调查区群众满意度 |  |  | 大于80% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。